## Resumo
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-A DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 76/2022
RESUMO DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRA POR EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO
OBRA: Reforma e adequação do Centro de Atenção e Saúde do Idoso e seus Cuidadores - CASIC situado no Campus Mequinho da Universidade Federal Fluminense
LOCAL: Av. Jansen de Mello, 174, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.030-220
|  | ESTIMADO PELA UFF |  | PROPOSTO PELA EMPRESA
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | TOTAL DO ITEM (R$) | % | TOTAL DO ITEM (R$)
|  | SERVIÇO |  | SERVIÇO
1. | PROJETO | 0.4779% | 12616.69 | #DIV/0! | 0
2. | GERENCIAMENTO DE OBRAS (ADM LOCAL) | 5.538% | 146217 | #DIV/0! | 0
3. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.9932% | 26221.53 | #DIV/0! | 0
4. | MOVIMENTO DE TERRA | 0.1618% | 4271.32 | #DIV/0! | 0
5. | INFRAESTRUTURA | 2.928% | 77309.58 | #DIV/0! | 0
6 | SUPERESTRUTURA | 50.89% | 1343557.74 | #DIV/0! | 0
7. | VEDAÇÃO / ALVENARIA / DIVISÓRIA | 7.39% | 195112.71 | #DIV/0! | 0
8. | COBERTURA | 2.798% | 73863.55 | #DIV/0! | 0
9. | ESQUADRIAS | 4.893% | 129180.69 | #DIV/0! | 0
10. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3.28% | 86605.86 | #DIV/0! | 0
11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2.861% | 75532.24 | #DIV/0! | 0
12. | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 0.5644% | 14900.2 | #DIV/0! | 0
13. | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.5526% | 14588.82 | #DIV/0! | 0
14. | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 0.1894% | 5000.37 | #DIV/0! | 0
15. | CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO | 2.416% | 63782.92 | #DIV/0! | 0
16. | REVESTIMENTO | 1.711% | 45163.44 | #DIV/0! | 0
17. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.1789% | 4722.96 | #DIV/0! | 0
18. | PISO | 2.577% | 68032.8 | #DIV/0! | 0
19. | PINTURA | 2.118% | 55926 | #DIV/0! | 0
20. | VIDROS | 0.0821% | 2167.59 | #DIV/0! | 0
21. | EQUIPAMENTOS | 2.536% | 66949.4 | #DIV/0! | 0
22. | FORRO | 1.054% | 27832.93 | #DIV/0! | 0
23. | URBANIZAÇÃO | 0.8436% | 22272.71 | #DIV/0! | 0
24. | COMUNICAÇÃO / ACESSIBILIDADE | 0.2269% | 5991.6 | #DIV/0! | 0
25. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.742% | 72383.74 | #DIV/0! | 0
TOTAL GERAL |  | 100% | 2640204.39 | #DIV/0! | 0
Local e data: |  | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU

## Orçamento
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO III-B DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 76/2022
PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS
OBRA: Reforma e adequação do Centro de Atenção e Saúde do Idoso e seus Cuidadores - CASIC situado no Campus Mequinho da Universidade Federal Fluminense
LOCAL: Av. Jansen de Mello, 174, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.030-220
|  |  |  | VALOR ESTIMADO PELA UFF | [7 empty] | PROPOSTO PELA EMPRESA LICITANTE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO (R$) |  |  |  | BDI (%) | PREÇO (R$)
[8 empty] | UNITÁRIO (c/ BDI) | TOTAL |  |  |  | UNITÁRIO (c/ BDI) | TOTAL
[9 empty] | SUBITEM | ITEM | SERVIÇO |  |  | SUBITEM | ITEM | SERVIÇO
1 |  |  | PROJETOS | [6 empty] | 12616.69 | 12616.69 |  |  |  | 0 | 0
1.1 | COMP CASIC 51 | Próprio | PROJETO EXECUTIVO LIGHT STEEL FRAME [ADAPTADA SBC 000339 03/22] | m² | 294.2 | 15.5 | 22.29% | 18.95 | 5575.09
1.2 | 000074 | SBC | PROJETO INSTALACAO VENTILACAO MECANICA | m² | 480 | 12 | 22.29% | 14.67 | 7041.6
2 |  |  | GERENCIAMENTO DE OBRAS (ADM LOCAL) | [6 empty] | 146217 | 146217 |  |  |  | 0 | 0
2.1 | 00000009 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | % | 100 | 1195.6616 | 22.29% | 1462.17 | 146217
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [7 empty] | 26221.53 |  |  |  |  | 0
3.1 |  |  | LICENÇAS E TAXAS | [6 empty] | 572.16 |  |  |  |  | 0
3.1.1 | 00000014 | Próprio | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ENGENHEIRO CIVIL | TAXA | 1 | 233.94 | 22.29% | 286.08 | 286.08
3.1.2 | 65 | Próprio | ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ENGENHEIRO MECÂNICO | TAXA | 100% | 233.94 | 22.29% | 286.08 | 286.08
3.2 |  |  | INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRA | [6 empty] | 21518.34 |  |  |  |  | 0
3.2.1 | UFF-003-CAN-005 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | UND | 1 | 1050.24 | 22.29% | 1284.33 | 1284.33
3.2.2 | UFF-003-CAN-001 | Próprio | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3.15 | 345.63 | 22.29% | 422.67 | 1331.41
3.2.3 | UFF-003-CAN-007 | Próprio | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND | 3 | 342.76 | 22.29% | 419.16 | 1257.48
3.2.4 | 93210 | SINAPI | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | m² | 8 | 619.01 | 22.29% | 756.98 | 6055.84
3.2.5 | 93582 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016 | m² | 8 | 297.65 | 22.29% | 363.99 | 2911.92
3.2.6 | UFF-003-CAN-006 | Próprio | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (BT), PARA CANTEIRO DE OBRAS [ADAPTADA SCO-RJ AD 19.20.0050] | UND | 1 | 2744.03 | 22.29% | 3355.67 | 3355.67
3.2.7 | 98459 | SINAPI | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | m² | 20 | 130.07 | 22.29% | 159.06 | 3181.2
3.2.8 | UFF-003-CAN-008 | Próprio | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIAS DE OBRA DE ÁGUA E ESGOTO A REDE PÚBLICA, INCLUSIVE CAIXA D´ÁGUA 1000 LITROS [ADAPTADA SCO-RJ AD 19.20.0100] | UND | 1 | 1750.34 | 22.29% | 2140.49 | 2140.49
3.3 |  |  | DEMOLIÇÕES | [6 empty] | 4131.03 |  |  |  |  | 0
3.3.1 | 97647 | SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 209.13 | 3.76 | 22.29% | 4.59 | 959.9
3.3.2 | 97641 | SINAPI | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 70.56 | 5.41 | 22.29% | 6.61 | 466.4
3.3.2 | COMP CASIC 43 | Próprio | REMOÇÃO DE PILAR METÁLICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. [ADAPTADA SINAPI (97656) 02/22] | UN | 3 | 111.62 | 22.29% | 136.5 | 409.5
3.3.3 | 97642 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 70.56 | 3.55 | 22.29% | 4.34 | 306.23
3.3.3 | 97655 | SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 30 | 21.73 | 22.29% | 26.57 | 797.1
3.3.4 | 97634 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 29.8 | 14.37 | 22.29% | 17.57 | 523.58
3.3.5 | 97663 | SINAPI | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 10 | 13.33 | 22.29% | 16.3 | 163
3.3.6 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 23 | 1.4 | 22.29% | 1.71 | 39.33
3.3.7 | 97666 | SINAPI | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 6 | 9.72 | 22.29% | 11.88 | 71.28
3.3.8 | 97644 | SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 1.9 | 10.08 | 22.29% | 12.32 | 23.4
3.3.9 | 97622 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.9 | 61.92 | 22.29% | 75.72 | 68.14
3.3.10 | COMP CASIC 42 | Próprio | REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO. [SINAPI (102192) 02/22] | m² | 12.06 | 17.41 | 22.29% | 21.29 | 256.75
3.3.11 | 022378 | SBC | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | m³ | 0.2 | 189.8 | 22.29% | 232.1 | 46.42
4 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | 4271.32 | 4271.32 |  |  |  | 0 | 0
4.1 | 90108 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 100.7 | 6.24 | 22.29% | 7.63 | 768.34
4.2 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | m³ | 74.85 | 38.27 | 22.29% | 46.8 | 3502.98
5 |  |  | INFRAESTRUTURA | [6 empty] | 77309.58 | 77309.58 |  |  |  | 0 | 0
5.1 | 96543 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 69.27 | 21.94 | 22.29% | 26.83 | 1858.51
5.2 | 96545 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 24.49 | 18.78 | 22.29% | 22.96 | 562.29
5.3 | 96546 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 1082.84 | 16.68 | 22.29% | 20.39 | 22079.1
5.4 | 96547 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 86.81 | 14.03 | 22.29% | 17.15 | 1488.79
5.5 | 96548 | SINAPI | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 114.25 | 13.21 | 22.29% | 16.15 | 1845.13
5.6 | COMP CASIC 71 | Próprio | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM CONCRETO USINADO - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. [ADAPTADA SINAPI (96556) 02/22] | m³ | 25.85 | 641.1 | 22.29% | 784 | 20266.4
5.7 | 96616 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | m³ | 4.2 | 599.4 | 22.29% | 733 | 3078.6
5.8 | 96532 | SINAPI | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | m² | 86.9 | 244.97 | 22.29% | 299.57 | 26032.63
5.9 | COMP CASIC 72 | Próprio | LONA PLÁSTICA PRETA 150 MICRAS PARA INPERMEABILIZAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (97087)] | m² | 41.94 | 1.92 | 22.29% | 2.34 | 98.13
6 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | 1343557.74 | 1343557.74 |  |  |  | 0 | 0
6.1 | COMP CASIC 63 | Próprio | ESTRUTURA PRINCIPAL EM AÇO SUSTENTAÇÃO DAS LAJES - MATERIAL E MÃO DE OBRA | CJ | 1 | 765228.77 | 22.29% | 935798.26 | 935798.26
6.2 | COMP CASIC 61 | Próprio | ESTRUTURA EM AÇO ELEVADOR PNE - MATERIAL E MÃO DE OBRA | CJ | 1 | 40460.93 | 22.29% | 49479.67 | 49479.67
6.3 | COMP CASIC 60 | Próprio | ESTRUTURA EM AÇO COBERTURA (PÓRTICO, TERÇAS E CORRENTES) - MATERIAL E MÃO DE OBRA | CJ | 1 | 72535.31 | 22.29% | 88703.43 | 88703.43
6.4 | COMP CASIC 62 | Próprio | ESTRUTURA EM AÇO DA SUSTENTAÇÃO DOS BRISES - MATERIAL E MÃO DE OBRA | CJ | 1 | 22110.63 | 22.29% | 27039.08 | 27039.08
6.5 | COMP CASIC 70 | Próprio | ESTRUTURA EM AÇO DA ESCADA - MATERIAL E MÃO DE OBRA | CJ | 1 | 42071.53 | 22.29% | 51449.27 | 51449.27
6.6 | COMP CASIC 24 | Próprio | LAJE STEEL DECK 0,8MM, ESPESSURA LAJE 14CM, COM CAPA CONCRETO FCK 30MPa, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E ARMAÇÃO NEGATIVA. [ADAPTADA ORSE 7947 02/21] | m² | 484.54 | 322.49 | 22.29% | 394.37 | 191088.03
7 |  |  | VEDAÇÃO / ALVENARIA / DIVISÓRIA | [6 empty] | 195112.71 | 195112.71 |  |  |  | 0 | 0
7.1 | COMP CASIC 9 | Próprio | ESTRUTURA METÁLICA LEVE DAS PAREDES (STEEL FRAME) COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (100765) 01/22] | m² | 420.91 | 153.67 | 22.29% | 187.92 | 79097.4
7.2 | COMP CASIC 22 | Próprio | FACE EXTERNA DE PAREDE COM PLACA CIMENTÍCIA E OSB, INCLUSIVE MEMBRANA BARREIRA DE VAPOR. [ADAPTADA SINAPI (96363) 01/22] | m² | 286.29 | 165.6 | 22.29% | 202.51 | 57976.58
7.3 | COMP CASIC 10 | Próprio | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL [ADAPTADA SINAPI 96372 06/21] | m² | 480.53 | 25.29 | 22.29% | 30.92 | 14857.98
7.4 | COMP CASIC 11 | Próprio | FACE INTERNA DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES. [ADAPTADA SINAPI (96371) 01/22] | m² | 454.37 | 40.91 | 22.29% | 50.02 | 22727.58
7.5 | COMP CASIC 12 | Próprio | FACE INTERNA DE PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), COM UMA FACE SIMPLES EM PLACA RESISTENTE A UMIDADE (RU). [ADAPTADA SINAPI (96371) 01/22] | m² | 101.16 | 46.8 | 22.29% | 57.23 | 5789.38
7.6 | COMP CASIC 23 | Próprio | CANTONEIRA PERFURADA PARA QUINA VIVA PAREDE DRYWALL | M | 31 | 8.76 | 22.29% | 10.71 | 332.01
7.7 | 87495 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 109.52 | 107.01 | 22.29% | 130.86 | 14331.78
8 |  |  | COBERTURA | [6 empty] | 73863.55 | 73863.55 |  |  |  | 0 | 0
8.1 | 94216 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | m² | 198.11 | 204.79 | 22.29% | 250.43 | 49612.68
8.2 | COMP CASIC 47 | Próprio | CUMEEIRA P/ TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM. [ADAPTADA ORSE (9077) 01/22] | m² | 22 | 97.56 | 22.29% | 119.3 | 2624.6
8.3 | 94229 | SINAPI | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 45 | 211.41 | 22.29% | 258.53 | 11633.85
8.4 | COMP CASIC 45 | Próprio | (CHAPIM + RUFO) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CORTE 84CM. | M | 45 | 134.42 | 22.29% | 164.38 | 7397.1
8.5 | 94231 | SINAPI | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 17.9 | 63.04 | 22.29% | 77.09 | 1379.91
8.6 | 101979 | SINAPI | CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020 | M | 17.9 | 55.53 | 22.29% | 67.9 | 1215.41
9 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | 129180.69 |  |  |  |  | 0
9.1 |  |  | PORTAS | [6 empty] | 46343.95 |  |  |  |  | 0
9.1.1 | COMP CASIC 33 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE COM ESPUMA, FAIXA VERMELHA 30CM, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90841) 02/22] | UN | 1 | 1062.57 | 22.29% | 1299.41 | 1299.41
9.1.2 | COMP CASIC 34 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE COM ESPUMA, FAIXA VERMELHA 30CM, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90842) 02/22] | UN | 1 | 1079.16 | 22.29% | 1319.7 | 1319.7
9.1.3 | COMP CASIC 36 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE COM ESPUMA, FAIXA VERMELHA 30CM, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90844) 02/22] | UN | 5 | 1236.28 | 22.29% | 1511.84 | 7559.2
9.1.4 | COMP CASIC 37 | Próprio | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: PUXADOR HORIZONTAL, PLACA RESISTENTE A IMPACTO, DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE COM ESPUMA, FAIXA VERMELHA 30CM, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (90844) 02/22] | UN | 2 | 1489.88 | 22.29% | 1821.97 | 3643.94
9.1.5 | COMP CASIC 31 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO (120X210) CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E PUXADORES. [ADAPTADA SINAPI (102185) 02/22] | UN | 1 | 4126.21 | 22.29% | 5045.94 | 5045.94
9.1.6 | COMP CASIC 30 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO (160X210) CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E PUXADORES. [ADAPTADA SINAPI (102185) 02/22] | UN | 1 | 4547.35 | 22.29% | 5560.95 | 5560.95
9.1.7 | COMP CASIC 29 | Próprio | PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO (200X210) CM, 2 FOLHAS, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E PUXADORES. [ADAPTADA SINAPI (102185) 02/22] | UN | 3 | 4968.2 | 22.29% | 6075.61 | 18226.83
9.1.8 | COMP CASIC 52 | Próprio | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FECHADURA E FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (91341) 02/22] | m² | 1.9 | 630.21 | 22.29% | 770.68 | 1464.29
9.1.9 | COMP CASIC 53 | Próprio | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM QUADRO DE DN2" E BARRAS VERTICAIS DE DN 1 1/2" , INCLUSIVE GUARDA CORPO, PINTURA E FECHADURA . [ADAPTADA CAERN (1090040) 11/21] | M² | 1.43 | 1271.6 | 22.29% | 1555.03 | 2223.69
9.2 |  |  | JANELAS | [6 empty] | 21295.82 |  |  |  |  | 0
9.2.1 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 8.18 | 720.38 | 22.29% | 880.95 | 7206.17
9.2.2 | 100674 | SINAPI | JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 9.3 | 779.14 | 22.29% | 952.81 | 8861.13
9.2.3 | 94570 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 10.62 | 372.11 | 22.29% | 455.05 | 4832.63
9.2.4 | COMP CASIC 28 | Próprio | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO GUILHOTINA | m² | 0.87 | 372.11 | 22.29% | 455.05 | 395.89
9.3 |  |  | BRISE FACHADA NORTE | [6 empty] | 30548.98 |  |  |  |  | 0
9.3.1 | COT CASIC 17 | Próprio | FORNECIMENTO DE BRISE / PORTA-PAINEL PRÉ-FABRICADO (INDUSTRIALIZADO) EM ALUMÍNIO MODELO SM 84 45ª DA SULMETAIS, COM 5 ANOS DE GARANTIA E RESISTÊNTICA À VENTO 108 KM/H OU EQUIVALENTE TÉCNICO, INCLUSIVE FRETE | m² | 53.25 | 344.5 | 12.52% | 387.63 | 20641.29
9.3.2 | COT CASIC 19 | Próprio | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BRISE / PORTA-PAINEL (EXECUTADO POR REPRESENTANTE OFICIAL DA EMPRESA FORNECEDORA DO BRISE) | m² | 53.25 | 165.36 | 12.52% | 186.06 | 9907.69
9.4 |  |  | GUARDA-CORPO, CORRIMÃO E ESCADA MARINHEIRO | [6 empty] | 30991.94 |  |  |  |  | 0
9.4.1 | 99837 | SINAPI | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 25.7 | 681.92 | 22.29% | 833.91 | 21431.48
9.4.2 | 99855 | SINAPI | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P | M | 35 | 124.13 | 22.29% | 151.79 | 5312.65
9.4.3 | 111700 | SBC | ESCADA MARINHEIRO PERFIL 1.1/2"" DE ACO COM GUARDA CORPO | M | 4.7 | 739.06 | 22.29% | 903.79 | 4247.81
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | 86605.86 |  |  |  |  | 0
10.1 |  |  | ÁGUA FRIA | [6 empty] | 8882.1 |  |  |  |  | 0
10.1.1 | 91785 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 29.9 | 48.43 | 22.29% | 59.22 | 1770.67
10.1.2 | 91787 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 5.7 | 34.4 | 22.29% | 42.06 | 239.74
10.1.3 | 91788 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 43.65 | 44.38 | 22.29% | 54.27 | 2368.88
10.1.4 | 94793 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 100.32 | 22.29% | 122.68 | 122.68
10.1.5 | 89987 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 60.94 | 22.29% | 74.52 | 223.56
10.1.6 | 94794 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 107.46 | 22.29% | 131.41 | 394.23
10.1.7 | COMP CASIC 8 | Próprio | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO COM TAMPA, 2000 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (102623) 12/21] | UN | 2 | 1538.29 | 22.29% | 1881.17 | 3762.34
10.2 |  |  | ESGOTO | [6 empty] | 7745.94 |  |  |  |  | 0
10.2.1 | 91793 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 10.75 | 98.97 | 22.29% | 121.03 | 1301.07
10.2.2 | 91794 | SINAPI | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 13.55 | 46.47 | 22.29% | 56.82 | 769.91
10.2.3 | 93350 | SINAPI | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1 | 1311.27 | 22.29% | 1603.55 | 1603.55
10.2.4 | 98107 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 305.93 | 22.29% | 374.12 | 374.12
10.2.5 | 101618 | SINAPI | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | m³ | 0.68 | 228.21 | 22.29% | 279.07 | 189.76
10.2.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 11.5 | 93.83 | 22.29% | 114.74 | 1319.51
10.2.7 | 96995 | SINAPI | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | m³ | 9.5 | 56.89 | 22.29% | 69.57 | 660.91
10.2.8 | 97628 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m³ | 0.68 | 306.04 | 22.29% | 374.25 | 254.49
10.2.9 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 48.06 | 22.29% | 58.77 | 235.08
10.2.10 | COMP CASIC 7 | Próprio | PISO EM CONCRETO 30 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. [ADAPTADA SINAPI 101747 12/21] | m² | 13.6 | 62.39 | 22.29% | 76.29 | 1037.54
10.3 |  |  | LOUÇAS E METAIS | [6 empty] | 28148.92 |  |  |  |  | 0
10.3.1 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 258.3 | 22.29% | 315.87 | 2211.09
10.3.2 | 202348 | SBC | TORNEIRA BANHEIRO PCD NORMA NBR9050 BICA BAIXA COM ALAVANCA | UN | 4 | 439.65 | 22.29% | 537.64 | 2150.56
10.3.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 799.1 | 22.29% | 977.21 | 3908.84
10.3.4 | 202329 | SBC | ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA P/PCD ECO CONFORTO HYDRA | UN | 4 | 657.41 | 22.29% | 803.94 | 3215.76
10.3.5 | 95545 | SINAPI | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 7 | 71.56 | 22.29% | 87.51 | 612.57
10.3.6 | 100849 | SINAPI | ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 4 | 40.55 | 22.29% | 49.58 | 198.32
10.3.7 | 100868 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 327.44 | 22.29% | 400.42 | 4805.04
10.3.8 | 100867 | SINAPI | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 4 | 317.56 | 22.29% | 388.34 | 1553.36
10.3.9 | 86874 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 526.51 | 22.29% | 643.86 | 643.86
10.3.10 | 86914 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 64.29 | 22.29% | 78.62 | 78.62
10.3.11 | 86877 | SINAPI | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 63.13 | 22.29% | 77.2 | 77.2
10.3.12 | 86883 | SINAPI | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 17.2 | 22.29% | 21.03 | 21.03
10.3.13 | 86885 | SINAPI | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 13.86 | 22.29% | 16.94 | 33.88
10.3.14 | 202326 | SBC | BEBEDOURO DE PRESSAO ACESSIVEL SUSPENSO EM INOX C/ BRAILLE | UN | 1 | 2561.36 | 22.29% | 3132.28 | 3132.28
10.3.15 | 011246 | SBC | SERVICO EMPREITADO-COLOCACAO DE ARMARIO EMBUTIDO | m² | 3.36 | 301.87 | 22.29% | 369.15 | 1240.34
10.3.16 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 469.97 | 22.29% | 574.72 | 574.72
10.3.17 | 190429 | SBC | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA | m² | 2.4 | 316.08 | 22.29% | 386.53 | 927.67
10.3.18 | 202336 | SBC | KIT BARRA DE APOIO LATERAL P/ LAVATORIO CENTRALIZADO 40CM | UN | 4 | 155.84 | 22.29% | 190.57 | 762.28
10.3.19 | 202320 | SBC | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO ALUMINIO POLIDO 40cm +PARAFUSO | UN | 4 | 80.84 | 22.29% | 98.85 | 395.4
10.3.20 | 190183 | SBC | DUCHA HIGIEMICA ACQUA JET 2195 AQUARIUS FABRIMAR CR | UN | 4 | 307.25 | 22.29% | 375.73 | 1502.92
10.3.21 | 86909 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 84.38 | 22.29% | 103.18 | 103.18
10.4 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS - REÚSO DE ÁGUA | [6 empty] | 17672.76 |  |  |  |  | 0
10.4.1 | 94674 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 3 | 10.66 | 22.29% | 13.03 | 39.09
10.4.2 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 17.41 | 22.29% | 21.29 | 21.29
10.4.3 | 94704 | SINAPI | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | UN | 1 | 25.57 | 22.29% | 31.26 | 31.26
10.4.4 | 89356 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 1 | 24.39 | 22.29% | 29.82 | 29.82
10.4.5 | 89357 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 4.6 | 33.75 | 22.29% | 41.27 | 189.84
10.4.6 | 89580 | SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | 48.66 | 97.83 | 22.29% | 119.63 | 5821.19
10.4.7 | 103012 | SINAPI | VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 59.73 | 22.29% | 73.04 | 73.04
10.4.8 | COMP CASIC 3 | Próprio | FREIO D´ÁGUA 100 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 140.91 | 22.29% | 172.31 | 172.31
10.4.9 | COMP CASIC 4 | Próprio | FILTRO ÁGUA DA CHUVA (369X390X451) MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . [ADAPTADA SINAPI (98110)] | UN | 2 | 2111.43 | 22.29% | 2582.06 | 5164.12
10.4.10 | COMP CASIC 5 | Próprio | SEPARADOR DE FOLHAS (130X205X180)MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (89683) 12/21] | UN | 4 | 96.37 | 22.29% | 117.85 | 471.4
10.4.11 | COMP CASIC 2 | Próprio | TORNEIRA METAL PARA JARDIM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (86914)] | UN | 1 | 34.39 | 22.29% | 42.05 | 42.05
10.4.12 | 102111 | SINAPI | BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 1 | 910.77 | 22.29% | 1113.78 | 1113.78
10.4.13 | 89590 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 10 | 144.74 | 22.29% | 177 | 1770
10.4.14 | 89701 | SINAPI | TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 3 | 191.83 | 22.29% | 234.58 | 703.74
10.4.15 | 89698 | SINAPI | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UN | 5 | 247.7 | 22.29% | 302.91 | 1514.55
10.4.16 | COMP CASIC 46 | Próprio | RALO SEMIESFERICO 150MM. [ADAPTADA SBC (054046) 03/22] | UN | 4 | 105.34 | 22.29% | 128.82 | 515.28
10.5 |  |  | CISTERNA - REÚSO DE ÁGUA | [6 empty] | 24156.14 |  |  |  |  | 0
10.5.1 | 90108 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | m³ | 20.56 | 6.24 | 22.29% | 7.63 | 156.87
10.5.2 | COMP CASIC 41 | Próprio | EXECUÇÃO CONCRETO ARMADO FCK = 25 MPA. [ADAPTADA SINAPI (95957) 02/22] | m³ | 4.1 | 3402.41 | 22.29% | 4160.8 | 17059.28
10.5.3 | COMP CASIC 40 | Próprio | TELA ACO ELETROSOLDADA Q-283 6,0mm MALHA 10x10cm (4,48kg/m2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SBC (040160) 03/22] | m² | 39.43 | 62.98 | 22.29% | 77.01 | 3036.5
10.5.4 | 96620 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | m³ | 0.29 | 571.01 | 22.29% | 698.28 | 202.5
10.5.5 | COMP CASIC 6 | Próprio | CISTERNA EM POLIÉTILENO COM TAMPA, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (102617) 12/21] | UN | 1 | 3026.41 | 22.29% | 3700.99 | 3700.99
11 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | 75532.24 |  |  |  |  | 0
11.1 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA | [6 empty] | 3299.73 |  |  |  |  | 0
11.1.1 | COMP CASIC 13 | Próprio | POSTE DE CONCRETO,COM SECAO CIRCULAR,COM 7,00M DE COMPRIMENTO E CARGA NOMINAL HORIZONTAL NO TOPO DE 200KG,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO. [ADAPTADA EMOP (18.045.0016) 10/21] | UN | 1 | 917.81 | 22.29% | 1122.38 | 1122.38
11.1.2 | 101548 | SINAPI | ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | UN | 4 | 7.67 | 22.29% | 9.37 | 37.48
11.1.3 | 061072 | SBC | ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 80mm 3"" | M | 6 | 168.89 | 22.29% | 206.53 | 1239.18
11.1.4 | 063902 | SBC | HASTE ATERRAMENTO COBREADA 5/8"" x 2,40m 6715 670106 - MAGNET | UN | 2 | 229.78 | 22.29% | 280.99 | 561.98
11.1.5 | 078074 | SBC | GRAMPO ATERRAMENTO 70MM2 3/4""CHT-1 GAT-3/8""-5/8"" | UN | 1 | 54.3 | 22.29% | 66.4 | 66.4
11.1.6 | COMP CASIC 18 | Próprio | CINTA CIRCULAR DE ACO GALVANIZADO COM PARAFUSOS DE APROXIMADAMENTE 150MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO. [ADAPTADA EMOP (18.260.0050-0) 10/21] | UN | 2 | 37.32 | 22.29% | 45.63 | 91.26
11.1.7 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 64.82 | 22.29% | 79.26 | 158.52
11.1.8 | COMP ELETRICA 37 | Próprio | CABEÇOTE DE ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO DE 1 E 1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 18.43 | 22.29% | 22.53 | 22.53
11.2 |  |  | ALIMENTADORES | [6 empty] | 3205 |  |  |  |  | 0
11.2.1 | 92986 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 36 | 39.67 | 22.29% | 48.51 | 1746.36
11.2.2 | 92982 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 33 | 17.96 | 22.29% | 21.96 | 724.68
11.2.3 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 29 | 10.96 | 22.29% | 13.4 | 388.6
11.2.4 | COMP CASIC 21 | Próprio | FITA ISOLANTE AUTO-FUSÃO DE 19MMX10M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 4 | 70.61 | 22.29% | 86.34 | 345.36
11.3 |  |  | QD01 (QUADRO TÉRREO) | [6 empty] | 1667.76 |  |  |  |  | 0
11.3.1 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 721.22 | 22.29% | 881.97 | 881.97
11.3.2 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 75.73 | 22.29% | 92.61 | 92.61
11.3.3 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 10.81 | 22.29% | 13.21 | 52.84
11.3.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.48 | 22.29% | 14.03 | 14.03
11.3.5 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 14.19 | 22.29% | 17.35 | 17.35
11.3.6 | COMP ELETRICA 07 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS (DPS) 275V (CA) 30kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 86.99 | 22.29% | 106.38 | 425.52
11.3.7 | COMP ELETRICA 06 | Próprio | DISPOSITIVO DR 3 POLOS, 30mA, CORRENTE ATÉ 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 150.01 | 22.29% | 183.44 | 183.44
11.4 |  |  | QD02 (QUADRO SUPERIOR) | [6 empty] | 2240.88 |  |  |  |  | 0
11.4.1 | 101883 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 721.22 | 22.29% | 881.97 | 881.97
11.4.2 | 93653 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 10.81 | 22.29% | 13.21 | 26.42
11.4.3 | 064329 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A/40KA | UN | 1 | 288.1 | 22.29% | 352.31 | 352.31
11.4.4 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 11.48 | 22.29% | 14.03 | 14.03
11.4.5 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 12.68 | 22.29% | 15.5 | 15.5
11.4.6 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 53.7 | 22.29% | 65.66 | 65.66
11.4.7 | COMP ELETRICA 20 | Próprio | DISPOSITIVO DR 2 POLOS 30mA 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 135.79 | 22.29% | 166.05 | 166.05
11.4.8 | COMP CASIC 19 | Próprio | DISJUNTOR/INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL(DDR),CLASSE AC,2POLOS,INSTANTANEO,CORRENTE NOMINAL(IN)80AX240V,SENSIBILIDADE30MA/300MA.FORNECIMENTO E COLOCACAO. [ADAPTADA EMOP (15.007.0523-0) 10/21] | UN | 1 | 183.19 | 22.29% | 224.02 | 224.02
11.4.9 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 4 | 14.19 | 22.29% | 17.35 | 69.4
11.4.10 | COMP ELETRICA 07 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS (DPS) 275V (CA) 30kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 86.99 | 22.29% | 106.38 | 425.52
11.5 |  |  | QUADRO DE MEDIÇÃO | [6 empty] | 1952.6 |  |  |  |  | 0
11.5.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 521.41 | 22.29% | 637.63 | 637.63
11.5.2 | 064169 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 100A/40KA | UN | 1 | 363.51 | 22.29% | 444.53 | 444.53
11.5.3 | 064329 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 70A/40KA | UN | 1 | 288.1 | 22.29% | 352.31 | 352.31
11.5.4 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 75.73 | 22.29% | 92.61 | 92.61
11.5.5 | COMP ELETRICA 07 | Próprio | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS ATMOSFÉRICOS (DPS) 275V (CA) 30kA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 86.99 | 22.29% | 106.38 | 425.52
11.6 |  |  | ELETRODUTOS | [6 empty] | 6823.69 |  |  |  |  | 0
11.6.1 | 91854 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 13 | 9.93 | 22.29% | 12.14 | 157.82
11.6.2 | 91856 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 89 | 12.57 | 22.29% | 15.37 | 1367.93
11.6.3 | 91866 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 7.94 | 22.29% | 9.7 | 29.1
11.6.4 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 205 | 13.31 | 22.29% | 16.27 | 3335.35
11.6.5 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 65 | 16.95 | 22.29% | 20.72 | 1346.8
11.6.6 | 93009 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 3 | 23.78 | 22.29% | 29.08 | 87.24
11.6.7 | 062016 | SBC | CANALETA 50x20mm SISTEMA ""X"" PIAL | M | 2 | 106.81 | 22.29% | 130.61 | 261.22
11.6.8 | 061429 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM DE EMBUTIR METALICA COM TAMPA 40 x 40 x 15 | UN | 1 | 194.81 | 22.29% | 238.23 | 238.23
11.7 |  |  | TOMADAS | [6 empty] | 4263.59 |  |  |  |  | 0
11.7.1 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 70 | 15.95 | 22.29% | 19.5 | 1365
11.7.2 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 20.17 | 22.29% | 24.66 | 49.32
11.7.3 | 91937 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 35 | 11.51 | 22.29% | 14.07 | 492.45
11.7.4 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 15.34 | 22.29% | 18.75 | 37.5
11.7.5 | 91875 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 5 | 6.83 | 22.29% | 8.35 | 41.75
11.7.6 | 91911 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 14.02 | 22.29% | 17.14 | 17.14
11.7.7 | 91998 | SINAPI | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 43 | 19.46 | 22.29% | 23.79 | 1022.97
11.7.8 | 91885 | SINAPI | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 11.29 | 22.29% | 13.8 | 27.6
11.7.9 | 053630 | SBC | CURVA 90 GALVANIZADA 1.1/2"" | UN | 7 | 88.78 | 22.29% | 108.56 | 759.92
11.7.10 | 91991 | SINAPI | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 35.43 | 22.29% | 43.32 | 389.88
11.7.11 | 052100 | SBC | CURVA 90 GALVANIZADA 1/2"" | UN | 2 | 24.56 | 22.29% | 30.03 | 60.06
11.8 |  |  | ILUMINAÇÃO | [6 empty] | 14264.49 |  |  |  |  | 0
11.8.1 | 060588 | SBC | LUMINARIA EMBUTIR ALETADA ALUMINIO BRILHANTE 4x16W/4X9W LED | UN | 17 | 282.82 | 22.29% | 345.86 | 5879.62
11.8.2 | 060246 | SBC | LUMINARIA DE EMBUTIR BRANCO 2X32W LDE232 LUMILUZ PC | UN | 16 | 337.41 | 22.29% | 412.61 | 6601.76
11.8.3 | 97607 | SINAPI | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 3 | 151.28 | 22.29% | 185 | 555
11.8.4 | 060110 | SBC | PLAFON QUADRADO PARA 1 LAMPADA E27 SPACIAL PMQ 130 PANTOJA | UN | 1 | 352.96 | 22.29% | 431.63 | 431.63
11.8.5 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 10 | 25.67 | 22.29% | 31.39 | 313.9
11.8.6 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 7 | 40.55 | 22.29% | 49.58 | 347.06
11.8.7 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 55.41 | 22.29% | 67.76 | 135.52
11.9 |  |  | CABOS DE DSITRIBUIÇÃO | [6 empty] | 20871.95 |  |  |  |  | 0
11.9.1 | 91932 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 486 | 16.12 | 22.29% | 19.71 | 9579.06
11.9.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1060 | 4.44 | 22.29% | 5.42 | 5745.2
11.9.3 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 161 | 24.61 | 22.29% | 30.09 | 4844.49
11.9.4 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 80 | 7.19 | 22.29% | 8.79 | 703.2
11.10 |  |  | SPDA | [6 empty] | 16942.55 |  |  |  |  | 0
11.10.1 | 059304 | SBC | CAIXA DE EQUALIZACAO COM BARRAMENTO TERMOTECNICA TEL-900 | UN | 1 | 553.22 | 22.29% | 676.53 | 676.53
11.10.2 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 4 | 64.82 | 22.29% | 79.26 | 317.04
11.10.3 | 078032 | SBC | TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO | UN | 4 | 66.94 | 22.29% | 81.86 | 327.44
11.10.4 | 068270 | SBC | CAIXA DE DISTRIBUICAO EM ALUMINIO 252X252X102 APARAFUSADA | UN | 4 | 98.62 | 22.29% | 120.6 | 482.4
11.10.5 | 91872 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 12 | 16.95 | 22.29% | 20.72 | 248.64
11.10.6 | 078051 | SBC | SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE GTB 16Y | UN | 12 | 46.98 | 22.29% | 57.45 | 689.4
11.10.7 | 063460 | SBC | CABO COBRE NU 7 FIOS 1/0AWG - 50mm2 | M | 80 | 94.04 | 22.29% | 115 | 9200
11.10.8 | COMP CASIC 20 | Próprio | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 1/4" X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 130 | 31.46 | 22.29% | 38.47 | 5001.1
12 |  |  | CABEAMENTO ESTRUTURADO | [6 empty] | 14900.2 | 14900.2 |  |  |  | 0 | 0
12.1 | 98302 | SINAPI | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 2 | 706.82 | 22.29% | 864.37 | 1728.74
12.2 | 068550 | SBC | RACK 16U 19"" x 675mm COM PORTA DE ACRILICO FUME | UN | 1 | 1653.59 | 22.29% | 2022.17 | 2022.17
12.3 | 059448 | SBC | GUIA DE CABOS PADRAO 19"" | UN | 1 | 68.48 | 22.29% | 83.74 | 83.74
12.4 | 059426 | SBC | BANDEJA DESLIZANTE PARA RACK 19"" | UN | 1 | 177.23 | 22.29% | 216.73 | 216.73
12.5 | 98297 | SINAPI | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 496 | 2.33 | 22.29% | 2.84 | 1408.64
12.6 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 106 | 13.31 | 22.29% | 16.27 | 1724.62
12.7 | 059036 | SBC | CAIXA DE PASSAGEM 4""x2"" PARA INSTALACAO DE TOMADAS RJ-45 | UN | 31 | 37.37 | 22.29% | 45.69 | 1416.39
12.8 | 98307 | SINAPI | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 31 | 42.18 | 22.29% | 51.58 | 1598.98
12.9 | 91914 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 25 | 15.34 | 22.29% | 18.75 | 468.75
12.10 | 91942 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 37.04 | 22.29% | 45.29 | 181.16
12.11 | 059438 | SBC | CAMERA DOME FULL HD INFRAVERMELHO MULTI HD VHD 1220DG4 | UN | 4 | 264.71 | 22.29% | 323.71 | 1294.84
12.12 | 067207 | SBC | CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4X1 INTELBRAS | UN | 3 | 751.07 | 22.29% | 918.48 | 2755.44
13 |  |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [7 empty] | 14588.82 |  |  |  |  | 0
13.1 |  |  | EXTINTOR | [6 empty] | 6269.18 |  |  |  |  | 0
13.1.1 | 101907 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 4 | 776.17 | 22.29% | 949.17 | 3796.68
13.1.2 | 101905 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 6 | 244.92 | 22.29% | 299.51 | 1797.06
13.1.3 | 101909 | SINAPI | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P | UN | 2 | 276.17 | 22.29% | 337.72 | 675.44
13.2 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA | [6 empty] | 5638.96 |  |  |  |  | 0
13.2.1 | COMP CASIC 25 | Próprio | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, LED DE 16 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. [ADAPTADA SINAPI (97599) 01/22] | UN | 26 | 165.17 | 22.29% | 201.98 | 5251.48
13.2.2 | 060871 | SBC | BLOCO AUTONOMO P/ SINALIZACAO DE SÄ́A DE EMERGʎCIA DE TETO | UN | 1 | 316.86 | 22.29% | 387.48 | 387.48
13.3 |  |  | SINALIZAÇÃO PPCI | [6 empty] | 2680.68 |  |  |  |  | 0
13.3.1 | 055919 | SBC | SINALIZADOR DE SOLO ADESIVO PARA CAIXA DE INCENDIO | UN | 12 | 119.3 | 22.29% | 145.89 | 1750.68
13.3.2 | 055918 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE ORIENTACAO E SALVAMENTO 24x12cm | UN | 14 | 27.43 | 22.29% | 33.54 | 469.56
13.3.3 | 055034 | SBC | PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PQS 21x21cm | UN | 12 | 13.1 | 22.29% | 16.01 | 192.12
13.3.4 | COMP CASIC 26 | Próprio | PLACA FOTOLUMINESCENTE DE PROIBIÇÃO 24x12cm. [ADAPTADA SBC (055918) 03/22] | UN | 8 | 27.43 | 22.29% | 33.54 | 268.32
14 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [7 empty] | 5000.37 |  |  |  |  | 0
14.1 |  |  | AUDIO VISUAL | [6 empty] | 156.01 |  |  |  |  | 0
14.1.1 | 068610 | SBC | SUPORTE METALICO PARA VIDEO PROJETOR UNIVERSAL | UN | 1 | 127.58 | 22.29% | 156.01 | 156.01
14.2 |  |  | VSS - SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO EM REDE ESTRUTURADA | [6 empty] | 4844.36 |  |  |  |  | 0
14.2.1 | 067207 | SBC | CAMERA EXTERNA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4X1 INTELBRAS | UN | 3 | 751.07 | 22.29% | 918.48 | 2755.44
14.2.2 | 059453 | SBC | CAMERA MINI DOME INFRAVERMELHO 20M CCD COLOR SONY AL-MDIR | UN | 4 | 427.05 | 22.29% | 522.23 | 2088.92
15 |  |  | CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO | [6 empty] | 63782.92 | 63782.92 |  |  |  | 0 | 0
15.1 | 070557 | SBC | VENTILADOR CENTRIFUGO SIPLES.ASPIR.POLIA/CORREIA VAZAO 600m3/h | UN | 1 | 2460.27 | 22.29% | 3008.66 | 3008.66
15.2 | 070236 | SBC | VENTILADOR CENTRIFUGO DUPLA ASPIRACAO/VENT.LIMIT LOAD 4800m3/h | UN | 1 | 7680.59 | 22.29% | 9392.59 | 9392.59
15.3 | 071852 | SBC | VENEZIANA EM ALUMINIO | m² | 0.265 | 733.5 | 22.29% | 896.99 | 237.7
15.4 | 070375 | SBC | DUTOS AR CONDICIONADO CHAPA GALVANIZADA NO.22 | KG | 145.06 | 35.05 | 22.29% | 42.86 | 6217.27
15.5 | 070608 | SBC | BRACADEIRA PARA DUTOS AR CONDICIONADO-CANTONEIRA 3/4""xl/8"" | CJ | 26.26 | 53.84 | 22.29% | 65.84 | 1728.95
15.6 | 070355 | SBC | AR CONDICIONADO SPLIT LG DUAL INVERTER ECONOMICO 9.000 BTUS | UN | 4 | 2381.47 | 22.29% | 2912.29 | 11649.16
15.7 | 055877 | SBC | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 3/8"" | M | 2 | 34.28 | 22.29% | 41.92 | 83.84
15.8 | 056719 | SBC | TUBO FLEXIVEL DE COBRE PARA GAS 6,35mm 1/4"" (0,123kg/m) | M | 30 | 43.16 | 22.29% | 52.78 | 1583.4
15.9 | 056721 | SBC | TUBO DE COBRE FLEXIVEL 5/16"" | M | 30 | 52.8 | 22.29% | 64.56 | 1936.8
15.10 | 070377 | SBC | AR CONDICIONADO SPLIT CASSETE 24.000 BTU'S | UN | 3 | 5468.49 | 22.29% | 6687.41 | 20062.23
15.11 | 070506 | SBC | AR CONDICIONADO PISO/TETO 30.000 BTU'S ELGIN ATUALLE | UN | 1 | 6445.6 | 22.29% | 7882.32 | 7882.32
16 |  |  | REVESTIMENTO | [6 empty] | 45163.44 | 45163.44 |  |  |  | 0 | 0
16.1 | COMP CASIC 75 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 10X10 CM APLICADO A MEIA ALTURA DAS PAREDES. [ADAPTADA SINAPI (87266) 02/22] | m² | 101.45 | 90.7 | 22.29% | 110.91 | 11251.81
16.2 | COMP CASIC 76 | Próprio | RODAMEIO CERÂMICO 2 CM, COR VERMELHA. [ADAPTADA SBC (130332) 03/22] | M | 84.54 | 37.22 | 22.29% | 45.51 | 3847.41
16.3 | COMP CASIC 77 | Próprio | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS 60X120 CM. [ADAPTADA SINAPI (87274) 02/22] | m² | 57.6 | 176.95 | 22.29% | 216.39 | 12464.06
16.4 | COMP CASIC 78 | Próprio | PEITORIL E BATENTE EM GRANITO, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. [ADAPTADA SINAPI (101965) 02/22] | M | 50.13 | 105.95 | 22.29% | 129.56 | 6494.84
16.5 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | m² | 219.04 | 4.17 | 22.29% | 5.09 | 1114.91
16.6 | 87529 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 219.04 | 37.3 | 22.29% | 45.61 | 9990.41
17 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | [6 empty] | 4722.96 | 4722.96 |  |  |  | 0 | 0
17.1 | 98557 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | m² | 61.63 | 39.82 | 22.29% | 48.69 | 3000.76
17.2 | COMP CASIC 73 | Próprio | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS. [ADAPTADA SINAPI (98554) 02/22] | m² | 31.6 | 44.57 | 22.29% | 54.5 | 1722.2
18 |  |  | PISO | [6 empty] | 68032.8 | 68032.8 |  |  |  | 0 | 0
18.1 | 87632 | SINAPI | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 209.6 | 41.2 | 22.29% | 50.38 | 10559.64
18.2 | 87250 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 7.6 | 61.85 | 22.29% | 75.63 | 574.78
18.3 | 87262 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014 | m² | 115.7 | 164.75 | 22.29% | 201.47 | 23310.07
18.4 | 101745 | SINAPI | PISO TÊXTIL (CARPETE) EM MANTA (ROLO) E = 9 A 10 MM. AF_09/2020 | m² | 86.3 | 151.44 | 22.29% | 185.19 | 15981.89
18.5 | 98680 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 48.95 | 42.99 | 22.29% | 52.57 | 2573.3
18.6 | 98671 | SINAPI | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 11 | 415.77 | 22.29% | 508.44 | 5592.84
18.7 | 130358 | SBC | CORDAO NYLON PARA RODAPES | M | 39.06 | 29.26 | 22.29% | 35.78 | 1397.56
18.8 | 98689 | SINAPI | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 51.2 | 108 | 22.29% | 132.07 | 6761.98
18.9 | 202327 | SBC | FITA ANTIDERRAPANTE TOTAL WALK CORES DIVERSAS 50mmx5m | UN | 6 | 116.76 | 22.29% | 142.78 | 856.68
18.10 | COMP CASIC 74 | Próprio | RODAPÉ DE 7CM DE ALTURA EM PORCELANATO DIMENSÕES 60X60CM. [ADAPTADA SINAPI (88650)] | M | 14 | 24.77 | 22.29% | 30.29 | 424.06
19 |  |  | PINTURA | [7 empty] | 55926 |  |  |  |  | 0
19.1 |  |  | SUPERFÍCIE EM MADEIRA | [6 empty] | 1290.36 |  |  |  |  | 0
19.1.1 | 102193 | SINAPI | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021 | m² | 53.88 | 2.21 | 22.29% | 2.7 | 145.47
19.1.2 | 102218 | SINAPI | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 43.23 | 16.76 | 22.29% | 20.49 | 885.78
19.1.3 | 102214 | SINAPI | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | m² | 10.65 | 19.9 | 22.29% | 24.33 | 259.11
19.2 |  |  | TETO | [6 empty] | 16307.44 |  |  |  |  | 0
19.2.1 | 88484 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 247.27 | 3.61 | 22.29% | 4.41 | 1090.46
19.2.2 | 88496 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 247.27 | 32.98 | 22.29% | 40.33 | 9972.39
19.2.3 | 88488 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 247.27 | 17.35 | 22.29% | 21.21 | 5244.59
19.3 |  |  | PAREDE | [6 empty] | 24919.06 |  |  |  |  | 0
19.3.1 | 88485 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 553.02 | 3.12 | 22.29% | 3.81 | 2107
19.3.2 | 88497 | SINAPI | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 553.02 | 18.64 | 22.29% | 22.79 | 12603.32
19.3.3 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 553.02 | 15.1 | 22.29% | 18.46 | 10208.74
19.4 |  |  | FACHADA | [6 empty] | 12936.57 |  |  |  |  | 0
19.4.1 | 88416 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 | m² | 648.45 | 16.32 | 22.29% | 19.95 | 12936.57
19.5 |  |  | FOSSO ELEVADOR | [6 empty] | 472.57 |  |  |  |  | 0
19.5.1 | 88489 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 25.6 | 15.1 | 22.29% | 18.46 | 472.57
20 |  |  | VIDROS | [6 empty] | 2167.59 | 2167.59 |  |  |  | 0 | 0
20.1 | 202111 | SBC | SUPORTE PARA ESPELHO PCD COM BARRAS DE APOIO LATERAIS | UN | 4 | 332.23 | 22.29% | 406.28 | 1625.12
20.2 | 190464 | SBC | ESPELHO CRISTAL 4mm COM MOLDURA DE ALUMINIO | m² | 1.12 | 396.07 | 22.29% | 484.35 | 542.47
21 |  |  | EQUIPAMENTOS | [6 empty] | 66949.4 | 66949.4 |  |  |  | 0 | 0
21.1 | COT CASIC 23 | Próprio | Plataforma hidráulica de impulsão oleodinâmica de 6 m/min de velocidade, 2 paradas, 325 kg de carga nominal, com capacidade para 4 pessoas, nível básico de acabamento na cabine de 900x1400x1200 mm, manobra universal simples, portas interiores de aço inoxidável e portas exteriores em aço inoxidável de 900x2000 mm. - Conforme NBR ISO 9386-1:2013 e NM 267:2001, inclusive frete | UN | 1 | 59500 | 12.52% | 66949.4 | 66949.4
22 |  |  | FORRO | [6 empty] | 27832.93 | 27832.93 |  |  |  | 0 | 0
22.1 | 96114 | SINAPI | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 208.53 | 75.17 | 22.29% | 91.92 | 19168.07
22.2 | 96123 | SINAPI | ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA DE 15 CM). AF_05/2017_P | M | 187.47 | 37.8 | 22.29% | 46.22 | 8664.86
23 |  |  | URBANIZAÇÃO | [6 empty] | 22272.71 | 22272.71 |  |  |  | 0 | 0
23.1 | COMP CASIC 27 | Próprio | BICICLETÁRIO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" , FIXADO EM DOIS BLOCOS DE CONCRETO. [ADAPTADA SCO/RJ PJ 24.20.0040 02/22] | UN | 10 | 683.85 | 22.29% | 836.28 | 8362.8
23.2 | 172882 | SBC | RAMPA PARA DEFICIENTE FISICO EM CIMENTADO INCLUSIVE BASE | m² | 2.04 | 125.85 | 22.29% | 153.9 | 313.95
23.3 | COMP CASIC 48 | Próprio | PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM PLACA CONCRETO. [ADAPTADA SBC (171856) 03/22] | m² | 3.1 | 107.3 | 22.29% | 131.21 | 406.75
23.4 | COMP CASIC 49 | Próprio | PINTURA DEMARCACAO ESTACIONAMENTO. [SBC (180050) 03/22] | m² | 4 | 37.92 | 22.29% | 46.37 | 185.48
23.5 | COMP CASIC 50 | Próprio | PINTURA FAIXA DEMARCACAO EM PISOS ESTACIONAMENTO. [SBC (180507) 03/22] | M | 19.9 | 3.05 | 22.29% | 3.72 | 74.02
23.6 | 102488 | SINAPI | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 | m² | 6 | 3.9 | 22.29% | 4.76 | 28.56
23.7 | 94993 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 | m² | 61.24 | 84.18 | 22.29% | 102.94 | 6304.04
23.8 | 92399 | SINAPI | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 | m² | 68.57 | 78.68 | 22.29% | 96.21 | 6597.11
24 |  |  | COMUNICAÇÃO / ACESSIBILIDADE | [7 empty] | 5991.6 |  |  |  |  | 0
24.1 |  |  | SONORA | [6 empty] | 1984.08 |  |  |  |  | 0
24.1.1 | 202125 | SBC | ALARME AUDIOVISUAL S/ FIO BIVOLT 110/220V P/ SANITRIO PCD | UN | 4 | 405.61 | 22.29% | 496.02 | 1984.08
24.2 |  |  | TÁTIL | [6 empty] | 3014.88 |  |  |  |  | 0
24.2.1 | 202303 | SBC | PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm | m² | 1.875 | 220.01 | 22.29% | 269.05 | 504.46
24.2.2 | 202310 | SBC | ANEL TATIL PARA CORRIMAO - ALUMINIO DE CONTATO | UN | 8 | 39.74 | 22.29% | 48.59 | 388.72
24.2.3 | 200589 | SBC | PLACA DE SINALIZACAO TATIL EM BRAILE 20X8CM | UN | 23 | 48.87 | 22.29% | 59.76 | 1374.48
24.2.4 | 202343 | SBC | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO TECH TALK 7x4cm ELEVADOR | UN | 2 | 34.64 | 22.29% | 42.36 | 84.72
24.2.5 | 202342 | SBC | PLACA TATIL BRAILLE/RELEVO ACRILICO 30x9cm (1 PALAVRA) | UN | 8 | 59.64 | 22.29% | 72.93 | 583.44
24.2.6 | 202334 | SBC | PLACA PVC FOTOLUMINESCENTE EM BRAILLE 30x20cm ROTA DE FUGA | UN | 2 | 32.33 | 22.29% | 39.53 | 79.06
24.3 |  |  | VISUAL | [6 empty] | 992.64 |  |  |  |  | 0
24.3.1 | 200510 | SBC | SINALIZADOR ALUMINIO DE CONTATO PARA ESCADAS E RAMPAS | UN | 44 | 18.45 | 22.29% | 22.56 | 992.64
25 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | 72383.74 |  |  |  |  | 0
25.1 |  |  | SERVIÇOS DIVERSOS | [6 empty] | 14397.59 |  |  |  |  | 0
25.1.1 | COMP CASIC 79 | Próprio | TABLADO EM MADEIRA (1,78X4,25)M, INCLUSIVE PINTURA IMUNIZANTE | CJ | 1 | 6733.33 | 22.29% | 8234.18 | 8234.18
25.1.2 | 190578 | SBC | ARMARIO SOB BANCAS-COMPENSADO/LAMINADO | m² | 3.36 | 1500 | 22.29% | 1834.35 | 6163.41
25.2 |  |  | MANUTENÇÃO CANTEIRO | [6 empty] | 30610.23 |  |  |  |  | 0
25.2.1 | 00010777 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 7 | 858.37 | 22.29% | 1049.7 | 7347.9
25.2.2 | 00010776 | SINAPI | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 7 | 590.62 | 22.29% | 722.26 | 5055.82
25.2.3 | UFF-003-CAN-003 | Próprio | LIMPEZA PERMANENTE DO CANTEIRO (CAÇAMBA ESTACIONÁRIA E SERVENTE) | MÊS | 7 | 1358.68 | 22.29% | 1661.52 | 11630.64
25.2.4 | COMP CASIC 80 | Próprio | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO | MÊS | 7 | 590.62 | 22.29% | 722.26 | 5055.82
25.2.5 | COMP CASIC 81 | Próprio | MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE APOIO AO CANTEIRO DE OBRA | MÊS | 7 | 177.57 | 22.29% | 217.15 | 1520.05
25.3 |  |  | SEGURANÇA E SAÚDE | [6 empty] | 10957.38 |  |  |  |  | 0
25.3.1 | 016691 | SBC | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | UN | 1 | 1500 | 22.29% | 1834.35 | 1834.35
25.3.2 | 016692 | SBC | ATESTADO PPRA (NR9) - ANUAL | UN | 1 | 1200 | 22.29% | 1467.48 | 1467.48
25.3.3 | 00010527 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS) | MXMES | 36 | 20 | 22.29% | 24.45 | 880.2
25.3.4 | 97063 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | m² | 63 | 12.85 | 22.29% | 15.71 | 989.73
25.3.5 | 00020193 | SINAPI | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO | M2XMES | 189 | 6.66 | 22.29% | 8.14 | 1538.46
25.3.6 | 97013 | SINAPI | GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM PAINEL COMPENSADO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 | M | 24 | 79.22 | 22.29% | 96.87 | 2324.88
25.3.7 | 00041954 | SINAPI | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 12 | 76.56 | 22.29% | 93.62 | 1123.44
25.3.8 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 9 | 23.53 | 22.29% | 28.77 | 258.93
25.3.9 | 97062 | SINAPI | COLOCAÇÃO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 | m² | 63 | 7.01 | 22.29% | 8.57 | 539.91
25.4 |  |  | TRANSPORTE MATERIAIS | [6 empty] | 8777.18 |  |  |  |  | 0
25.4.1 | 018055 | SBC | ALUGUEL MENSAL GUINCHO DE MASTRO MECAN 400KG | MES | 3 | 980 | 22.29% | 1198.44 | 3595.32
25.4.2 | COMP CASIC 82 | Próprio | DESCARGA DE TELHAS (TERMOACÚSTICA E STEEL DECK) [ADAPTADA SCO/RJ TC 09.05.0100 02/22] | T | 6.2 | 58.95 | 22.29% | 72.08 | 446.89
25.4.3 | 100275 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA TERMOACÚSTICA OU TELHA DE AÇO ZINCADO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 20.5 | 19.92 | 22.29% | 24.36 | 499.38
25.4.4 | UFF-025-TRN-001 | Próprio | RETIRADA DE ENTULHO POR CAMINHÃO DE 10m³ - DE UMA OBRA EM NITERÓI AO CTR ALCÂNTARA EM SÃO GONÇALO, INCLUSIVE CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E TARIFA DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL (UNIDADE: T) | T | 35 | 95.47 | 22.29% | 116.75 | 4086.25
25.4.5 | 100221 | SINAPI | TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019 | M2XKM | 3.5 | 34.9 | 22.29% | 42.67 | 149.34
25.5 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [6 empty] | 7641.36 |  |  |  |  | 0
25.5.1 | 99804 | SINAPI | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 134.3 | 5.93 | 22.29% | 7.25 | 973.67
25.5.2 | 99807 | SINAPI | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | m² | 159.05 | 1.78 | 22.29% | 2.17 | 345.13
25.5.3 | 99816 | SINAPI | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 7 | 9.18 | 22.29% | 11.22 | 78.54
25.5.4 | 99823 | SINAPI | LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 | m² | 10.08 | 2.33 | 22.29% | 2.84 | 28.62
25.5.5 | 99821 | SINAPI | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019 | m² | 29 | 2.98 | 22.29% | 3.64 | 105.56
25.5.6 | 99818 | SINAPI | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019 | UN | 4 | 5.06 | 22.29% | 6.18 | 24.72
25.5.7 | UFF-025-DVS-002 | Próprio | DEMOLIÇÃO BARRACÃO [ADAPTADA ORSE 8328] | m² | 16 | 8.03 | 22.29% | 9.81 | 156.96
25.5.8 | COMP CASIC 69 | Próprio | AS BUILT | m² | 294.2 | 9.2 | 22.29% | 11.25 | 3309.75
25.5.9 | 97637 | SINAPI | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | m² | 20 | 3.14 | 22.29% | 3.83 | 76.6
25.5.10 | UFF-025-DVS-003 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND | 3 | 342.76 | 22.29% | 419.16 | 1257.48
25.5.11 | UFF-025-DVS-004 | Próprio | DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO | UND | 1 | 1050.24 | 22.29% | 1284.33 | 1284.33
VALOR TOTAL ESTIMADO PELA UFF | [10 empty] | 2640204.39 | VALOR TOTAL PROPOSTO PELA EMPRESA |  |  |  | 0
Local e data: | [5 empty] | (assinatura do representante legal da empresa e carimbo com CNPJ)
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO | Orçamento realizado em Abr/2022;
Incluso BDI não desonerado sobre preço unitário de serviço: 22,29 % e sobre equipamentos de: 12,52 %;
A referência utilizada como base de custos é o SINAPI, SCO, SBC de Fev/2022;
Planilha protegida por senha, com exceção de partes editáveis como cabeçalho (A1:A2), colunas M em diante e linhas inferiores a 42;
A licitante deverá preencher as colunas M em diante com seus valores, de forma a que o valor total proposto não ultrapasse o valor do seu ultimo lance e de acordo com as condições do edital;
As composições que não constam no SINAPI, procedeu-se a obtenção da composição em outra fonte (SBC) e utilizou-se como base de cálculo os insumos do SINAPI.
No caso em que não houve o insumo no SINAPI, foi mantido a referência de valor indicada na cotação de mercado;
A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA e pelo representante legal da empresa, com carimbo do CNPJ.

## Cronograma
(razão social da empresa licitante)
(n.º do CNPJ)
ANEXO V-C DO EDITAL DE LICITAÇÃO POR PREGÃO ELETRÔNICO N.º 76/2022
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
OBRA: Reforma e adequação do Centro de Atenção e Saúde do Idoso e seus Cuidadores - CASIC situado no Campus Mequinho da Universidade Federal Fluminense
LOCAL: Av. Jansen de Mello, 174, Centro, Niterói/RJ - CEP: 24.030-220
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) | % | PERÍODO | [6 empty] | TOTAL DO ITEM
|  |  |  | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7
1 | PROJETO | 12616.69 | 0.4779% | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 12616.69 | [6 empty] | 12616.69
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS (ADM LOCAL) | 146217 | 5.538% | 3.259% | 7.537% | 21.84% | 23.78% | 18.72% | 18.87% | 6.005% | 100%
|  |  |  | 4764.7839 | 11020.8482 | 31932.3051 | 34764.4789 | 27369.056 | 27584.5565 | 8780.9715 | 146217
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 26221.53 | 0.9932% | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 26221.53 | [6 empty] | 26221.53
4 | MOVIMENTO DE TERRA | 4271.32 | 0.1618% | 100% | [6 empty] | 100%
|  |  |  | 4271.32 | [6 empty] | 4271.32
5 | INFRAESTRUTURA | 77309.58 | 2.928% | 40% | 60% | [5 empty] | 100%
|  |  |  | 30923.832 | 46385.748 | [5 empty] | 77309.58
6 | SUPERESTRUTURA | 1343557.74 | 50.89% |  | 10% | 40% | 40% | 10% |  |  | 100%
[5 empty] | 134355.774 | 537423.096 | 537423.096 | 134355.774 |  |  | 1343557.74
7 | VEDAÇÃO / ALVENARIA / DIVISÓRIA | 195112.71 | 7.39% |  |  |  |  | 60% | 40% |  | 100%
[8 empty] | 117067.626 | 78045.084 |  | 195112.71
8 | COBERTURA | 73863.55 | 2.798% |  |  |  | 20% | 80% |  |  | 100%
[7 empty] | 14772.71 | 59090.84 |  |  | 73863.55
9 | ESQUADRIAS | 129180.69 | 4.893% |  |  |  |  | 30% | 70% |  | 100%
[8 empty] | 38754.207 | 90426.483 |  | 129180.69
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 86605.86 | 3.28% |  |  |  | 30% | 30% | 40% |  | 100%
[7 empty] | 25981.758 | 25981.758 | 34642.344 |  | 86605.86
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 75532.24 | 2.861% |  |  |  | 10% | 40% | 50% |  | 100%
[7 empty] | 7553.224 | 30212.896 | 37766.12 |  | 75532.24
12 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 14900.2 | 0.5644% | [5 empty] | 100% |  | 100%
[9 empty] | 14900.2 |  | 14900.2
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 14588.82 | 0.5526% | [6 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 14588.82 | 14588.82
14 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 5000.37 | 0.1894% | [6 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 5000.37 | 5000.37
15 | CLIMATIZAÇÃO E RENOVAÇÃO | 63782.92 | 2.416% | [5 empty] | 50% | 50% | 100%
[9 empty] | 31891.46 | 31891.46 | 63782.92
16 | REVESTIMENTO | 45163.44 | 1.711% |  |  |  |  | 30% | 30% | 40% | 100%
[8 empty] | 13549.032 | 13549.032 | 18065.376 | 45163.44
17 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 4722.96 | 0.1789% | [5 empty] | 100% |  | 100%
[9 empty] | 4722.96 |  | 4722.96
18 | PISO | 68032.8 | 2.577% |  |  |  |  | 40% | 50% | 10% | 100%
[8 empty] | 27213.12 | 34016.4 | 6803.28 | 68032.8
19 | PINTURA | 55926 | 2.118% | [5 empty] | 50% | 50% | 100%
[9 empty] | 27963 | 27963 | 55926
20 | VIDROS | 2167.59 | 0.0821% | [6 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 2167.59 | 2167.59
21 | EQUIPAMENTOS | 66949.4 | 2.536% | [5 empty] | 100% |  | 100%
[9 empty] | 66949.4 |  | 66949.4
22 | FORRO | 27832.93 | 1.054% | [5 empty] | 70% | 30% | 100%
[9 empty] | 19483.051 | 8349.879 | 27832.93
23 | URBANIZAÇÃO | 22272.71 | 0.8436% |  |  |  |  | 60% | 40% |  | 100%
[8 empty] | 13363.626 | 8909.084 |  | 22272.71
24 | COMUNICAÇÃO / ACESSIBILIDADE | 5991.6 | 0.2269% | [6 empty] | 100% | 100%
[10 empty] | 5991.6 | 5991.6
25 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 72383.74 | 2.742% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 40% | 100%
|  |  |  | 7238.374 | 7238.374 | 7238.374 | 7238.374 | 7238.374 | 7238.374 | 28953.496 | 72383.74
Total do orçamento |  | 2640204.39 | 100% | [7 empty] | 2640204.39
Total do orçamento sem Administração |  | 2493987.39 | 94.46%
Total mensal executado sem Administração Local |  |  |  | 81271.746 | 187979.896 | 544661.47 | 592969.162 | 466827.253 | 470502.992 | 149774.871
Percentual correspondente à Administração Local |  |  |  | 3.259% | 7.537% | 21.84% | 23.78% | 18.72% | 18.87% | 6.005%
Total mensal excutado com Administração Local |  |  |  | 86036.5299 | 199000.7442 | 576593.7751 | 627733.6409 | 494196.309 | 498087.5485 | 158555.8425
Total acumulado |  |  |  | 86036.5299 | 285037.2741 | 861631.0491 | 1489364.69 | 1983560.999 | 2481648.5475 | 2640204.39
Percentual Acumulado |  |  |  | 3.259% | 10.8% | 32.64% | 56.41% | 75.13% | 93.99% | 100%
Local e data: |  |  |  | assinatura representante legal da empresa e carimbro CNPJ
Identificação e assinatura do Responsável Técnico pelo Orçamento: |  |  | CREA/CAU:
OBSERVAÇÃO
- A planilha deve ser assinada pelo responsável técnico pela sua confecção (Art. 14 Lei 5.194/66), identificado através de carimbo com número do CREA/CAU