## Cronograma de projeto
PDU PROPLAN
TÍTULO DO PROJETO |  | CONSTRUÇÃO DO PDU PROPLAN
GERENTE DO PROJETO |  | [Nome do gerente do projeto]
| ETAPA |  | ATIVIDADES | RESPONSÁVEL | JUL |  |  |  |  | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
[5 empty] | 1 a 5 | 8 a 12 | 15 a 19 | 22 a 26 | 29 a 31
1 | Preparação e iniciação do projeto |  | - Formar a Comissão
- Publicar a DTS
- Realizar reunião de direcionamento do dirigente máximo da unidade com a Comissão de Elaboração do PDU
|  |  | - Elaborar cronograma de atividades | COMISSÃO
2 | Apresentação da Unidade |  | - Elaborar/revisar o "Breve histórico da Unidade"
- Elaborar/revisar os "Dados gerais da Unidade"
- Elaborar/revisar a "Organização Administrativa & Competências"
- Elaborar/revisar a "Estrutura da Unidade"
|  |  | - Realizar ajustes finais da etapa | COMISSÃO
|  |  | - Compartilhar com equipes a matriz SWOT anterior e revisar (se houver) | CADA COORDENADOR
3 | Etapas de Elaboração do PDU |  | - Elaborar/revisar a "Análise ambiental (SWOT)" | COMISSÃO
|  |  | - Compartilhar com equipes o "Plano de Ação, Metas e Indicadores" | CADA COORDENADOR
|  |  | - Elaborar/revisar o "Plano de Ação, Metas e Indicadores" | COMISSÃO
|  |  | - Definir como ocorrerá o monitoramento do PDU pela Comissão | COMISSÃO
|  |  | - Definir como ocorrerá a revisão do PDU pela Comissão | COMISSÃO
|  |  | - Realizar a Gestão de riscos | COMISSÃO
4 | Fechamento do documento do PDU |  | - Realizar a revisão final do documento | COMISSÃO
- Abrir processo no SEI para formalizar publicação
- Publicar o extrato do PDU no BS
- Disponibilizar PDU no site da Unidade
5 | Implementação & Execução do PDU |  | - Executar ações planejadas | TODOS
|  |  | - Realizar monitoramento conforme definido | COMISSÃO
|  |  | - Realizar revisão conforme definido | COMISSÃO